## 工作表1
Schedule | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 2022-03-25 | 2022-03-31 | 2022-03-31
| Topic | Required SW | Required HW | 是否有對應的HW in ECV or NI | Final Demo | Status Update
1 | LDO measurement | 1.LabVIEW 2.Example vi | 1.SMU(4130/4132/4135/4136)x2 (LabVIEW) 2.PXI Chasis, Controller | SMU(4130) x2:ECV PXI Chasis, Controller: ECV |  | [03.28]目前跟Andy討論後, 此Demo不做
2 | DMM + Switch | 1.LabVIEW 2.Instrument Driver | 1.DMM(4070) 2.Switch(2501/2503)+接線盒 3.PXI Chasis, Controller | DMM(4070):ECV Switch: 2530B PXI Chasis, Controller: ECV | V | [03.29]4070 Self Test Failed，需要再借一張 [03.28]Switch尚缺接線盒 (TB-2630B)
3 | Mixed Signal Test | 1.LabVIEW 2.Instrument Studio 3.Instrument Driver | 1.Scope 2.AWG 3.HSDIO 4.PXI Chasis, Controller | Scope(5105):ECV PXI Chasis, Controller: ECV |  | [03.28]目前跟Andy討論後, 此Demo不做
4 | 茂達 Digitizer + DMM + Power supply |  |  |  | V | [03.28]茂達IC+LDO HW/SW
5 | Instrument Studio + PXI | 1.LabVIEW 2.Instrument Studio 3.Instrument Driver | 1.Scope 2.AWG 3.PXI Chasis, Controller | Scope(5105):ECV AWG: 5421:ECV PXI Chasis, Controller: ECV | V | [03.29]缺SMB 母對母連接線 和Andy, John討論後不用HSDIO
6 | VNA + Switch (弘樺朱總, Andy 詢問) | VNA: driver - NI VNA 18.0 Switch: NI Switch 21.3 Example vi | 1.VNA: PXIe-5630/5632 2.Switch: PXIe-2543/2596/2597 3.PXI Chasis, Controller | PXI Chasis, Controller: ECV | V | [03.28]尚缺 PXIe-5630/5632 PXIe-2543/2596/2597